## Sheet1
bug一览表 |  |  |  | 问题总数： |  | 13
説明： 1. 如果是开发人员和测试人员同时发现的同一件bug，作为一件bug登记。 2. 下表中，红色部分，必须要记入。 3. 测试期间，测试组应该每天提出bug表，开发组应当天或者隔天进行回复。
测试G记入 | [10 empty] | 开发G记入 |  |  |  |  | 测试G记入
序号 | bug 状态 | 报告者 | 报告日 | 发生模块 | 重要度 | 问题点 | 再现步骤 | 再现频度 | 对应测试项目 | 测试环境，测试对象的版本 | 开发G Bug确认 | bug原因 | 修改处理 | 回答者 | 回答日 | 测试G 确认者 | 测试G 确认日 | 备考
1 | CLOSED | 王怡恒 | 2025-05-15 | 数据库 | 高 | 期待结果： 问题点： 表未被初始化创建 | 发生条件： 步骤： 运行系统，查看数据库表结构 | 每次 | 数据库初始化测试 | 生产环境，版本 1.0 | 改善事项 | 表未被初始化创建 | 检查并执行数据库初始化脚本 | 王怡恒 | 2025-05-15 | 梁乐彬 | 2025-05-15
2 | CLOSED | 梁乐彬 | 2025-05-17 | 数据注册与修改 | 高 | 期待结果： 问题点： 数据的注册和修改未和数据库关联 | 发生条件： 步骤： 进行数据注册和修改操作，查看数据库数据是否更新 | 每次 | 数据注册与修改功能测试 | 生产环境，版本 1.0 | bug | 数据的注册和修改未和数据库关联 | 检查数据操作代码，确保正确连接数据库并执行操作 | 王怡恒 | 2025-05-17 | 梁乐彬 | 2025-05-17
3 | CLOSED | 赵鹏 | 2025-05-17 | 管理员菜单 | 高 | 期待结果： 问题点： 管理员菜单里的学生管理和教师管理的按钮失效、作业管理里的作业发布按钮失效 | 发生条件： 步骤： 以管理员身份登录系统，点击学生管理、教师管理和作业发布按钮 | 每次 | 管理员菜单功能测试 | 生产环境，版本 1.0 | bug | 管理员菜单里的学生管理和教师管理的按钮失效、作业管理里的作业发布按钮失效 | 检查按钮事件绑定和业务逻辑代码 | 王怡恒 | 2025-05-17 | 梁乐彬 | 2025-05-17
4 | CLOSED | 王怡恒 | 2025-05-18 | 数据库 | 中 | 期待结果： 问题点： 外键没有关联好 | 发生条件： 步骤： 进行涉及外键关联的数据操作，查看是否出现关联错误 | 偶尔 | 数据库外键关联测试 | 生产环境，版本 1.0 | bug | 外键没有关联好 | 检查外键约束设置，确保数据插入符合外键约束 | 王怡恒 | 2025-05-18 | 梁乐彬 | 2025-05-18
5 | CLOSED | 王怡恒 | 2025-05-19 | 权限管理 | 高 | 期待结果： 问题点： 权限未分离 | 发生条件： 步骤： 以不同角色登录系统，查看是否存在越权操作 | 每次 | 权限管理功能测试 | 生产环境，版本 1.0 | 不是问题 | 权限未分离 | 完善权限管理逻辑，确保不同角色有不同的操作权限 | 王怡恒 | 2025-05-19 | 梁乐彬 | 2025-05-19
6 | CLOSED | 梁乐彬 | 2025-05-22 | 注册功能 | 高 | 期待结果： 问题点： 注册的时候报错：no such column: role | 发生条件： 步骤： 进行注册操作 | 偶尔 | 注册功能测试 | 生产环境，版本 1.0 | bug | 注册的时候报错：no such column: role | 检查数据库表结构，添加 role 列 | 王怡恒 | 2025-05-22 | 梁乐彬 | 2025-05-22
7 | CLOSED | 梁乐彬 | 2025-05-22 | 选课功能 | 中 | 期待结果： 问题点： 没有选课时的时间冲突检查 | 发生条件： 步骤： 进行选课操作，选择时间冲突的课程 | 偶尔 | 选课功能测试 | 生产环境，版本 1.0 | 改善事项 | 没有选课时的时间冲突检查 | 在选课逻辑中添加时间冲突检查 | 王怡恒 | 2025-05-22 | 梁乐彬 | 2025-05-22
8 | CLOSED | 王怡恒 | 2025-05-23 | 信息关联 | 高 | 期待结果： 问题点： 学生和教师的信息通过注册后没有关联到管理员控制的信息里 | 发生条件： 步骤：学生和教师注册后，以管理员身份查看学生和教师信息 | 每次 | 信息关联功能测试 | 生产环境，版本 1.0 | bug | 学生和教师的信息通过注册后没有关联到管理员控制的信息里 | 检查注册信息关联逻辑，确保注册信息正确关联到管理员控制的信息里 | 王崇宇 | 2025-05-23 | 梁乐彬 | 2025-05-23
9 | CLOSED | 赵鹏 | 2025-05-23 | 学生管理与教师管理 | 中 | 期待结果： 问题点： 学生管理点进去不会自动显示第一个功能“注册学生”，而教师管理就可以 | 发生条件： 步骤：以管理员身份进入学生管理和教师管理模块 | 一次 | 学生管理与教师管理模块测试 | 生产环境，版本 1.0 | 不是问题 | 学生管理点进去不会自动显示第一个功能“注册学生”，而教师管理就可以 | 检查学生管理模块的初始化逻辑，确保进入模块时自动显示注册学生功能 | 赵鹏 | 2025-05-23 | 梁乐彬 | 2025-05-23
10 | CLOSED | 王怡恒 | 2025-05-25 | 课程安排与管理 | 高 | 期待结果： 问题点： 管理员给教师安排课程之后，教师在成绩管理和作业管理中看不到自己的课程 | 发生条件： 步骤：管理员给教师安排课程后，教师登录系统查看成绩管理和作业管理模块 | 偶尔 | 课程安排与管理功能测试 | 生产环境，版本 1.0 | 改善事项 | 管理员给教师安排课程之后，教师在成绩管理和作业管理中看不到自己的课程 | 检查课程安排与显示逻辑，确保教师能看到自己的课程 | 李蕃宇 | 2025-05-25 | 梁乐彬 | 2025-05-25
11 | CLOSED | 王崇宇 | 2025-05-26 | 成绩模块 | 中 | 期待结果： 问题点： 我的成绩模块的成绩分布学期平均分趋势有问题，格式显示的有问题，会无限拉长 | 发生条件： 步骤：查看成绩模块的成绩分布学期平均分趋势 | 一次 | 成绩模块功能测试 | 生产环境，版本 1.0 | 改善事项 | 我的成绩模块的成绩分布学期平均分趋势有问题，格式显示的有问题，会无限拉长 | 检查成绩分布学期平均分趋势显示逻辑和格式设置，确保显示正常 | 赵鹏 | 2025-05-26 | 王怡恒 | 2025-05-26
12 | CLOSED | 李蕃宇 | 2025-05-27 | 个人信息修改 | 中 | 期待结果： 问题点： 修改个人信息的时候没有确保只能看到自己的信息 | 发生条件： 步骤：以不同用户身份登录系统，尝试查看和修改其他用户的个人信息 | 每次 | 个人信息修改功能测试 | 生产环境，版本 1.0 | 改善事项 | 修改个人信息的时候没有确保只能看到自己的信息 | 完善个人信息查看和修改权限控制逻辑，确保只能看到和修改自己的信息 | 王怡恒 | 2025-05-27 | 王怡恒 | 2025-05-27
13 | CLOSED | 王怡恒 | 2025-05-30 | 数据库连接 | 高 | 期待结果： 问题点： conn未初始化，如果出错导致提前跳出，if判断就有问题 | 发生条件： 步骤：执行涉及数据库连接的操作，模拟出错情况 | 每次 | 数据库连接功能测试 | 生产环境，版本 1.0 | bug | conn未初始化，如果出错导致提前跳出，if判断就有问题 | 检查数据库连接初始化代码，确保 conn 正确初始化 | 王怡恒 | 2025-05-30 | 赵鹏 | 2025-05-30